## Tabelle1
	Iteration 1	Iteration 2	Iteration 3	Iteration 4	Iteration 5	Iteration 6	Total
Member 1	14	11,5	0	5	18	8	56,5
Member 2	16,5	16	2,75	1,25	6	7	49,5
Member 3	11	12,5	3	4	7	8,5	46
Member 4	3	8	7	7	2	16,5	43,5
Stunden pro Iteration	44,5	48	12,75	17,25	33	40	195,5

Story Points pro Interation	3	11,5	4	8	16,5	17	60

	Iteration 1	Iteration 2	Iteration 3	Iteration 4	Iteration 5	Iteration 6	Total
Member 1	25,2	20,7	0	9	32,4	14,4	101,7
Member 2	29,7	28,8	4,95	2,25	10,8	12,6	89,1
Member 3	19,8	22,5	5,4	7,2	12,6	15,3	82,8
Member 4	5,4	14,4	12,6	12,6	3,6	29,7	78,3
Stunden	80,1	86,4	22,95	31,05	59,4	72	351,9

Story Points	5,4	20,7	7,2	14,4	29,7	30,6	108
Velocity	0,0674157303	0,2395833333	0,3137254902	0,4637681159	0,5	0,425	0,3069053708

## Tabelle3
Iteration
Stunden/Story Points

## Tabelle4
Iteration
Velocity